**Администрация**

**сельского поселения Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан**

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 1 июль 2016 й. №36 1 июль 2016 г.

 **Об основных мероприятиях по подготовке и проведению 270-летнего юбилея села Старая Васильевка Альшеевского района**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельского поселения, в рамках  проведения 270- летнего юбилея со дня основания села Старая Васильевка сохранения традиций общения жителей, предоставление жителям возможности и равной доступности показать достижения в профессиональной и общественной деятельности, народном творчестве и спорте, пропаганды здорового образа жизни среди населения, объединения жителей всех населенных пунктов  сельского поселения, руководствуясь  Уставом сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1.Провести в августе 2016 года в селе Старая Васильевка празднование 270-летия со дня основания населенного пункта в соответствии с планом мероприятий.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия к 270 –летнему юбилею села Старая Васильевка в 2016 году.

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию села Старая Васильевка. (Приложение 2)

4. Администрации сельского поселения совместно с оргкомитетом разработать план культурно-массовых мероприятий по проведению 270- летнего юбилея со дня основания села Старая Васильевка.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и официальном сайте сельского поселения Мендяновский сельсовет.

Глава сельского поселения

 М.Х.Набиуллин

       Приложение № 1

       к постановлению Главы

       сельского поселения

       от 01.07.2016 № 36

**ПЛАН**  **основных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия к 270 –летнему юбилею села Старая Васильевка в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
|  1 | Сход граждан, ознакомление планом основных мероприятий по подготовке к проведению и проведению праздничного мероприятия к 270 –летнему юбилею с.Старая Васильевка  |  4 июля 2016г. | Администрация СП  |
| 2 | Проведение рейдовых мероприятий по с.Старая Васильевка с целью выявления нарушения Правил благоустройства населенных пунктов и выдачей предписаний об их устранении | июль 2016г. | Оргкомитет |
| 3 | Проведение разъяснительной работы по привлечению внебюджетных средств | Июнь,июль 2016г. | Оргкомитет |
| 4 | Ремонт подъездных и внутренних дорог | Июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 5 | Очистка родников и оврага от мусора вдоль улиц Центральная и Родниковая | Июнь, июль 2016г. | Оргкомитет |
| 6 | Ремонт заборов заброшенных дворов, очистка улиц, благоустройство территорий СК с.Старая Васильевка, территории возле магазина, организованный вывоз мусора; | июль 2016г. | Оргкомитет |
| 7 |  Ремонт СК, обновление фойе, сцены | июль 2016г. |  Оргкомитет |
| 8 | Проведение работ по благоустройству цветочных клумб, вскопка грунта, высадка рассады цветов, полив) | июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 9 | Подготовка праздничного оформления села Старая Васильевка (заказ и установка банеров, праздничных вывесок) | Июль - август 2016г.  | Оргкомитет |
| 10 | Информирование населения о месте и времени проведения праздничных мероприятий, приглашение для участия в конкурсах (по положениям), объявление через газету «Альшеевские вести», через сайт сельского поселения Мендяновский сельсовет | Июль – август 2016г. | Оргкомитет |
| 11 | Написание сценария и плана проведения всех мероприятий праздника | июль 2016г. | Оргкомитет |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка, противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | август 2016г. | Оргкомитет |
| 13 | Привлечение для организации праздничной торговли предприятий, предпринимателей | август 2016г. | Оргкомитет |
| 14 | Определение состава приглашенных, делегаций и творческих коллективов, извещение участников | июль 2016г. | Оргкомитет |
| 15 | Конкурс на лучшую усадьбу и благоустройство придомовой территории «Славлю свое село» | Август 2016г. | Оргкомитет |
| 16 | Оформление стенда посвященного юбилею села «Они сражались за Родину» | Август 2016г. | Оргкомитет |
| 17 | Создать фонд поддержки 270-летнего юбилея села. | Июль - август 2016г. | Оргкомитет |
| 18 | Проведение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Умелые руки не знают скуки». | Август 2016г. | Оргкомитет |
| 19 | Проведение спортивных мероприятий посвященных юбилею села. | Август 2016г. | Оргкомитет |
| 20 | Подведение итогов конкурса по благоустройству среди домовладений | Август 2016г. | Оргкомитет |

       Приложение № 2

       к постановлению Главы

       сельского поселения

       от 01.07.2016 № 36

**I. Оргкомитет по подготовке празднования 270-летия**

**со дня основания села Старая Васильевка**

 1. Набиуллин Мударис Хазиевич- глава сельского поселения Мендяновский сельсовет;

2. Мухаметшин Назир Ризванович - директор МБОУ ООШ с. Мендяново ;

3. Лутфуллина Алсу Харисовна - заведующий Старо Васильевской библиотекой;

4. Сулейманова Алсу Рауфовна- заведующий Старо Васильевским СК;

 5. Шавалиев Ильгиз Хазиевич- заведующий Мендяновским СДК;

 6. Хашимов Айрат Ширгатович- староста с. Старая Васильевка;

7. Юнусов Марат Миниянович - участковый уполномоченный полиции;

 8. Галеев Азат Заитнурович – глава КФХ;

 9. Сулейманов Эльвир Фуарисович - депутат Совета сельского поселения;