**Администрация**

**сельского поселения Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан**

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 апрель 2018 й. №24 16 апреля 2018 г.

**Об основных мероприятиях по подготовке и проведению 240-летнего юбилея села Мендяново Альшеевского района**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельского поселения, в рамках  проведения 240- летнего юбилея со дня основания села Мендяново сохранения традиций общения жителей, предоставление жителям возможности и равной доступности показать достижения в профессиональной и общественной деятельности, народном творчестве и спорте, пропаганды здорового образа жизни среди населения, объединения жителей всех населенных пунктов  сельского поселения, руководствуясь  Уставом сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1.Провести в августе 2018 года в селе Мендяново празднование 240-летия со дня основания населенного пункта в соответствии с планом мероприятий.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия к 240 –летнему юбилею села Мендяново в 2018 году.

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию села Мендяново. (Приложение 2)

4. Администрации сельского поселения совместно с оргкомитетом разработать план культурно-массовых мероприятий по проведению 240- летнего юбилея со дня основания села Мендяново.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и официальном сайте сельского поселения Мендяновский сельсовет.

Глава сельского поселения

Р.Р.Ситдиков

       Приложение № 1

       к постановлению Главы

       сельского поселения

       от 16.04.2018 № 24

**ПЛАН**  **основных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия к 240 –летнему юбилею села Мендяново в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| 1 | Сход граждан, ознакомление планом основных мероприятий по подготовке к проведению и проведению праздничного мероприятия к 240 –летнему юбилею с.Мендяново | 4 июня 2018 г. | Администрация СП |
| 2 | Проведение рейдовых мероприятий по с.Мендяново с целью выявления нарушения Правил благоустройства населенных пунктов и выдачей предписаний об их устранении | июль 2016г. | Оргкомитет |
| 3 | Проведение разъяснительной работы по привлечению внебюджетных средств | Июнь июль  2018 г. | Оргкомитет |
| 4 | Ремонт подъездных и внутренних дорог | Июнь 2018г. | Оргкомитет |
| 5 | Очистка родников и оврага от мусора вдоль улиц Центральная, Родниковая, Школьная, Полевая | Июнь, июль 2018г. | Оргкомитет |
| 6 | Ремонт заборов заброшенных дворов, очистка улиц, благоустройство территорий СК с.Мендяново, территории возле магазина, организованный вывоз мусора; | Июнь, июль 2018г. | Оргкомитет |
| 7 | Ремонт СДК, обновление фойе, сцены | июль 2018 г. | Оргкомитет |
| 8 | Проведение работ по благоустройству цветочных клумб, вскопка грунта, высадка рассады цветов, полив) | июнь 2018 г. | Оргкомитет |
| 9 | Подготовка праздничного оформления села Мендяново (заказ и установка банеров, праздничных вывесок) | Июль - август 2018 г. | Оргкомитет |
| 10 | Информирование населения о месте и времени проведения праздничных мероприятий, приглашение для участия в конкурсах (по положениям), объявление через газету «Альшеевские вести», через сайт сельского поселения Мендяновский сельсовет | Июнь, июль – август 2018г. | Оргкомитет |
| 11 | Написание сценария и плана проведения всех мероприятий праздника | июнь 2018г. | Оргкомитет |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка, противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | август 2018г. | Оргкомитет |
| 13 | Привлечение для организации праздничной торговли предприятий, предпринимателей | август 2018г. | Оргкомитет |
| 14 | Определение состава приглашенных, делегаций и творческих коллективов, извещение участников | июль 2018г. | Оргкомитет |
| 15 | Конкурс на лучшую усадьбу и благоустройство придомовой территории «Самый красивый цветник», «Самый красивый дом» | Август 2018г. | Оргкомитет |
| 16 | Оформление стенда посвященного юбилею села «Они сражались за Родину» | Август 2018г. | Оргкомитет |
| 17 | Создать фонд поддержки 240-летнего юбилея села. | Июнь, июль – август 2018г. | Оргкомитет |
| 18 | Проведение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Умелые руки не знают скуки». | Август 2018г. | Оргкомитет |
| 19 | Проведение спортивных мероприятий посвященных юбилею села. | Август 2018г. | Оргкомитет |
| 20 | Подведение итогов конкурса по благоустройству среди домовладений | Август 2018г. | Оргкомитет |

       Приложение № 2

       к постановлению Главы

       сельского поселения

       от 16.04.2018 № 24

**I. Оргкомитет по подготовке празднования 240-летия**

**со дня основания села Мендяново**

1. Ситдиков Ридаль Раилович- глава сельского поселения Мендяновский сельсовет;
2. Хашимова Дания Рахимзяновна – управляющий делами;
3. Нуркаева Римма Ахметовна – специалист первой категории;

4. Ситдикова Зинфира Габдулкаримовна - директор МБОУ ООШ

с. Мендяново ;

5. Шавалиев Ильгиз Хазиевич- заведующий Мендяновским СДК;

6. Сулейманова Алсу Рауфовна- заведующий Старо Васильевским СК;

7. Шавалиева Зинфира Зуфаровна - заведующий Мендяновской, Старо Васильевской библиотекой;

8. Галимуллин Рахимзян Галимзянович- староста с. Мендяново;

9. Хурамшин Рафис Газимович – председатель Совета Ветеранов;

10. Сафиуллин Мавлияр Мухарамович – глава КФХ;

11. Мирсаитов Рамиль Мидхатович - депутат Совета сельского поселения, глава КФХ ;

12. Галимуллин Марат Хуснуллович – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, житель с.Мендяново

13. Асадуллин Радик Минуллович, Шафиков Ильгиз Равилович, Газизуллин Рим Ирекович операторы газовой котельной СДК с.Мендяново, активные жители села.